## Hoja1
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO FORMATIVO
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONTROL DE INVENTARIO DE LA EMPRESA KODO TRADE AND COMERCE
MANOSALVA MANRIQUE JULIAN, RAMIREZ PULIDO ABRAHAM
|  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
ITEM | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
INTRODUCCION AL PROYECTO | 08/02/2.016 | 10/02/2.016 | bar: FEBRERO SEMANA 2
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION | 13/02/2.016 | 17/02/2.016 | bar: FEBRERO SEMANA 3
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO | 18/02/2.016 | 24/02/2.016 | bar: FEBRERO SEMANA 4
CORRECCION DEL PROYECTO | 29/02/2.016 | 02/03/2.016 | bar: FEBRERO SEMANA 4
GUIA UML | 07/03/2.016 | 09/03/2.016 | bar: FEBRERO SEMANA 4 to MARZO SEMANA 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | 14/03/2.016 | 16/03/2.016 | bar: MARZO SEMANA 1 to MARZO SEMANA 2
OBJETIVO GENERALOBJETIVOS ESPECIFICOS | 21/03/2.016 | 23/03/2.016 | bar: MARZO SEMANA 3
EVIDENCIAS | 28/03/2.016 | 30/03/2.016 | bar: MARZO SEMANA 4
JUSTIFICACIONES,ALCANCES Y LIMITANTES | 04/04/2.016 | 16/04/2.016 | bar: ABRIL SEMANA 1 to ABRIL SEMANA 2
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES | 11/04/2.016 | 18/04/2.016 | bar: ABRIL SEMANA 3
IMPACTOS | 20/04/2.016 | 02/05/2.016 | bar: ABRIL SEMANA 4 to MAYO SEMANA 1
FIN DE EVIDENCIAS | 04/05/2.016 | 09/05/2.016 | bar: MAYO SEMANA 1 to MAYO SEMANA 3
DIAGRAMA CASOS DE USO | 11/05/2.016 | 16/05/2.016 | bar: MAYO SEMANA 3
DOCUMENTACION CASOS DE USO | 16/05/2.016 | 20/05/2.016 | bar: MAYO SEMANA 3 to MAYO SEMANA 4
DIAGRAMA DE CLASES | 04/06/2.016 | 11/06/2.016 | bar: JUNIO SEMANA 1 to JUNIO SEMANA 2
PRIMERA REVISION DE PROYECTO | 13/06/2.016 | 13/06/2.016 | bar: JUNIO SEMANA 2
RECESO ACADEMICO | 20/06/2.016 | 18/07/2.016 | bar: JUNIO SEMANA 3 to JULIO SEMANA 2
DIAGRAMA MODELO ENTIDAD - RELACION | 25/07/2.016 | 10/08/2.016 | bar: JULIO SEMANA 3 to JULIO SEMANA 4
DIAGRAMA RELACIONAL DIA | 11/08/2.016 | 25/08/2.016 | bar: AGOSTO SEMANA 1 to AGOSTO SEMANA 3
DISEÑO DE LAS INTERFACES | 26/08/2.016 | 12/09/2.016 | bar: AGOSTO SEMANA 4 to SEPTIEMBRE SEMANA 2
ESTRUCTURACION DE LA APLICACIÓN A 3 CAPAS | 13/09/2.016 | 25/10/2.016 | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 3 to OCTUBRE SEMANA 3
SEGUNDA REVISION DE PROYECTO | 26/10/2.016 | 26/10/2.016 | bar: OCTUBRE SEMANA 4
RECESO ACADEMICO | 01/11/2.016 | 14/02/2.016 | bar: NOVIEMBRE SEMANA 1 to FEBRERO SEMANA 2
DIAGRAMA RELACIONAL BASE DE DATOS | 15/02/2.017 | 03/03/2.017 | bar: FEBRERO SEMANA 2 to MARZO SEMANA 1
PROGRAMACION DE LA BASE DE DATOS | 04/03/2.017 | 20/05/2.017 | bar: MARZO SEMANA 2 to MAYO SEMANA 3
DICCIONARIO DE DATOS | 21/05/2.017 | 06/06/2.017 | bar: MAYO SEMANA 4 to JUNIO SEMANA 1
RECESO ACADEMICO | 07/06/2.017 | 07/07/2.017 | bar: JUNIO SEMANA 2 to JULIO SEMANA 1
PROGRAMACION DE LAS INTERFACES | 08/07/2.017 | 14/09/2.017 | bar: JULIO SEMANA 2 to AGOSTO SEMANA 3
INTEGRACION DE LA BD CON INTERFACES DE C# | 15/09/2.017 | 20/09/2.017 | bar: AGOSTO SEMANA 4
CONTROL DE EXCEPCIONES | 20/09/2.017 | 23/09/2.017 | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 1
GENERACION DE REPORTES | 23/09/2.017 | 30/09/2.017 | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 2
DESARROLLO DEL MANUAL DE USUARIO | 20/09/2.017 | 03/10/2.017 | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 3 to SEPTIEMBRE SEMANA 4
SUSTENTACIÓN FINAL DE PROYECTOS | 04/10/2.017 | 04/10/2.017 | bar: OCTUBRE SEMANA 1
RECESO ACADEMICO | 07/10/2.017 | 15/10/2.017 | bar: OCTUBRE SEMANA 2
DESARROLLO FORMULARIOS WEB HTMLS Y CSS3 | 16/10/2.017 | 18/10/2.017 | bar: OCTUBRE SEMANA 3 to OCTUBRE SEMANA 4
INTEGRACION DE LA BASE DE DATOS SQL SERVER Y LA INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO ASP.NET | 01/11/2.017 | 08/11/2.017 | bar: NOVIEMBRE SEMANA 1